玉林市中西医结合骨科医院

《中医骨伤手法复位学》项目采购需求（第二版）

- 项目概况

- 1、项目背景：为完成2025年中央和自治区中医药传承创新发展示范项目（玉市财社[2025]62号）子项目“续绝学—中医药技术传承”，构建“省－市－县－镇－村”五级中医适宜技术推广长效机制，需编制《中医骨伤手法复位学》书籍及配套教学资源；

- 2、资金来源：玉林市中医药传承创新项目专项资金；

- 3、项目目标：系统梳理我院中医骨伤科经典手法复位技艺，形成图文并茂、影像配套、视频教学的标准化教材，支撑中医药适宜技术下沉基层；

- 4、服务主体：第三方专业图书编制制作机构（含图书出版资质）。

- 采购内容及核心技术要求

- （一）书籍编制要求

- 1、章节框架（需覆盖以下核心内容）：

- （1）基础理论（中医骨伤复位原则、玉林骨伤流派特色、影像学诊断基础等）；

- （2）部位骨折、关节脱位复位技术（按上肢、下肢、脊柱、躯干分类，含锁骨、肱骨、股骨、桡骨远端等常见骨折类型）；

- （3）临床应用（并发症处理、康复指导、基层适宜技术选择）。

- 2、图文制作标准：

- （1）每个骨折部位需配套3类图示：①手法操作分步图解（≥3步/手法，彩色高清，分辨率≥300dpi，符合《中医骨伤科临床诊疗指南》图示规范）；②解剖定位示意图；③关键操作要点标注图；

- （2）影像学资料：匹配每部位骨折或者关节脱位教学视频，需在医院场景拍摄；

- （3）排版要求：图文穿插排版，图片与文字描述一一对应，采用彩色印刷，内页用128g铜版纸，符合国家图书出版行业标准。

- 3、内容要求：

- （1）突出玉林骨伤流派手法特色（如传统复位技巧、中西医结合改良手法）；

- （2）文字表述符合《中医骨伤科学》教材规范，兼顾专业性与基层实用性；

- （3）引用并提供全套最新骨科相关临床诊疗指南/综述等权威文献（如桡骨远端骨折中西医结合诊疗指南（2024年版））（需提供电子版或纸质版资料，包含各部位骨折、关节脱位、围手术处理等，≥100篇）。

- （二）配套视频制作要求

- 1、视频内容：

- （1）覆盖书籍所有骨折、关节脱位部位复位手法，每部位1个独立教学视频（时长8-15分钟/个，具体时长视病情而定）；

- （2）视频结构：病例介绍→手法操作演示（多角度拍摄）→注意事项讲解。

- 2、技术参数：

- （1）拍摄标准：1080p高清分辨率以上，画面稳定无抖动；

- （2）呈现要求：配专业旁白解说+字幕标注，关键操作镜头放大处理，标注手法力度、角度等量化指标（参考中医科学院手法量化标准）；

- （3）格式要求：MP4格式，支持电脑/移动设备播放，提供原始拍摄素材备份；

- （4）制作流程：需到我院临床现场拍摄，配合我院医师完成标准化演示（完成≥9个部位骨折/脱位全流程院内视频拍摄）。

- （三）出版发行要求

- 1、字数≥50万字，为省级以上出版社；

- 2、取得国家正规图书ISBN书号，由具备医学图书出版资质的出版社公开出版；

- 3、交付成品：纸质书籍≥50册（精装版50册），电子版（PDF格式，可编辑）1份；

- 4、视频存储：提供移动硬盘（≥1TB）存储所有视频文件，配套视频目录手册。

- 供应商资格条件

- 1、具有独立法人资格，持有《图书出版许可证》；

- 2、团队配置：需包含摄影师、专业修图师、视频剪辑师等；

- 3、未被列入“信用中国”失信被执行人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 4、非外资（含港澳台）控股或实际控制企业。

- 交付、验收及服务要求

- 1、交付周期：合同签订后18个月内完成全部交付：

- （1）3个月内：提交书籍章节框架、3个部位的样图及样片；

- （2）6个月内：提交全书初稿、所有图示及视频初剪版；

- （3）8个月内：完成最终定稿；

- （4）14个月内：完成三审三校；

- （5）18个月内：精装印刷交付。

- 2、验收标准：

- （1）书籍：省级以上出版社出版，内容符合临床规范，图示与文字一致，无错漏；影像学资料清晰可辨；

- （2）视频：操作演示规范，无技术瑕疵，讲解准确；

- （3）售后服务：质保期1年，期间免费提供书籍重印（≤10册）、视频剪辑格式转换等服务。

- 报价要求

- 1、报价包含书籍编制、影像拍摄、视频制作、出版发行、运输、税费等全部费用；

- 2、报价文件需附详细费用构成表（含人员、设备、材料、出版等分项报价）。

- 其他事项

- 1、供应商需配合我院完成项目中期检查，按专家意见修改完善；

- 2、知识产权：成果所有权归玉林市中西医结合骨科医院所有，供应商不得擅自转载或使用；

- 3、保密要求：对拍摄过程中涉及的患者隐私、我院核心技术严格保密，签订保密协议。