玉林市中西医结合骨科医院

中医药古籍验方传承挖掘与

转化应用示范项目需求参数（第二版）

| 项目类别 | 核心需求参数▲ | 量化指标 |
| --- | --- | --- |
| 挖掘筛选服务（中医传承计算平台挖掘古方+中华医典中医古籍数据库挖掘古方） | 1.构建“骨科古籍验方专题数据库”，涵盖朝代、医家、方剂、药物、主治五位一体信息；2.基于数据库通过AI人工智能分析，发现古籍中潜在的“新方”雏形；3.采用数据挖掘+专家论证的“古今结合”模式，构建多维度评估体系，评估验方/技术的研究热度、证据强度及潜在价值，锁定最有开发价值的1-2个候选方；4.核心交付物：提交《中医药骨伤特色技术/验方文献挖掘与价值评估报告》，数据客观、结论清晰，支撑后续决策。▲ | 1.数据库规模：收录骨科相关古籍验方500-1000首，覆盖2个核心数据源；2.新方挖掘：产出源于古籍的潜在新方组合3-5个，每个新方需明确组方依据、适配病种及核心药物；3.价值评估：组建≥5人的专家论证团队（含中医药古籍研究、骨科、科研管理领域）；4.报告要求：《中医药骨伤特色技术/验方文献挖掘与价值评估报告》1份，含数据库明细、使用说明。 |
| 科学阐释服务（古方验方，1套完整探索性研究方案（根据备案批文要求做）） | 1.针对1-2项潜力验方/技术，设计科学合理的探索性研究方案，明确研究思路、技术路线及方法学依据；2.运用网络药理学、生物信息学等技术开展复方分析与活性成分探索，结合体外细胞/动物模型/类器官模型进行药效评价及作用机制研究；3.核心交付物：提交《XXX验方/技术现代科学研究报告》，完整呈现研究设计、过程、数据及分析结论，科学严谨；4.构建“古籍挖掘→数据筛选→体内外实验验证→临床验证→院内制剂”的快速转化通道，为医疗机构开发中药制剂提供可复制的范例。▲ | 1.研究覆盖：聚焦1-2项候选验方，完成全套探索性研究方案，明确技术路线图及关键节点；2.成分与靶点分析：利用TCMSP、SwissTargetPrediction等数据库，筛选核心活性成分≥10种，明确对应疾病靶点≥20个，完成KEGG/GO富集分析；3.体外验证：采用细胞模型（如成骨细胞、炎症细胞）开展药效评价，设置≥3个浓度梯度，重复实验≥2次，数据采用均数±标准差表示，统计检验方法明确；4.体内验证（按需）：构建1种动物模型（如骨折愈合、炎症模型），每组样本量≥10只，完成行为学、组织学及分子生物学检测（如WesternBlot/qPCR检测关键通路蛋白表达）；5.报告要求：《XXX验方/技术现代科学研究报告》1份，含原始实验数据、图谱及统计分析结果。 |
| 成果转化服务（变成院内协定处方） | 1.结合基层应用需求，提供剂型改良建议、制备工艺初步探索、诊疗场景适配方案；2.对具备开发前景的成果，提出知识产权保护初步规划；3.核心交付物：提交《XXX成果转化可行性初步论证及方案建议》，兼具创新性与实操性，明确后续开发关键步骤与潜在合作模式。▲ | 1.制剂转化：提出1种适配基层应用的制剂方案；2.知识产权：形成1项发明专利申请方向（针对处方、工艺或质量控制方法等），提交专利检索报告及申请框架；3.方案要求：《XXX成果转化可行性初步论证及方案建议》1份，含剂型工艺报告、知识产权规划、院内协定处方申报路径等。 |
| 通用服务要求 | - 流程规范：完成“文献挖掘-科学验证-转化设计”完整工作流程，各阶段衔接顺畅、逻辑清晰； - 成果质量：所有交付成果符合国家相关法律法规及科研伦理要求，数据详实、分析严谨，达到行业通用技术标准； - 中心适配：成果能有效支撑中医药技术中心能力建设与示范案例打造，适配院内制剂开发或基层适宜技术推广需求 - 团队保障：配备专业技术服务团队，含中医药古籍整理、验方研究、成果转化相关专业中级及以上职称人员，提供团队配置证明及相关项目业绩证明； 5.服务周期：明确各阶段完成时间节点，2027年底前完成全部成果交付 |  |
| 服务保障 | - 质保期限：成果交付后质保期≥1年，质保期内免费提供报告修订、数据补充等服务；2.响应时效：提供7×24小时技术支持，接到咨询或修订需求后48小时内响应； 3.保密要求：签订保密协议，严守医院核心技术、科研数据及患者隐私，不得擅自使用或泄露相关成果。 |  |
| 验收标准 | 1.流程完整性：完成“挖掘-研究-转化”全链条工作，各阶段工作记录完整、可追溯；2.成果规范性：交付报告格式规范、数据翔实、分析严谨，符合行业通用技术标准及科研报告撰写要求；3.适配性：成果能支撑中医药技术中心建设，可直接用于院内制剂开发或基层适宜技术推广；4.合规性：项目执行过程符合科研伦理要求，无知识产权纠纷及数据安全问题。 |  |